**План мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение» в Куйбышевском районе**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** | | | | | | |
| ***1.1. Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста*** | | | | | | |
| 1.1.1. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.07.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | **Результат:**  **2019-26,1%**  **2020-31,1%**  **2021-37,1%**  **2022-55,7%**  **2023-65,3%**  **2024-70%**  Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.07.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.4. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.5. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07..01.2021 | 15.07.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.6. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07.01.2021 | 15.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.7. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.07.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.8. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.9. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.07.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.10. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.12.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.11. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.12. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.13. | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | В целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения обеспечено размещено 60 рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекомму-никационной сети «Интер-нет». В целях популяризации системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения обеспечено распространение 1000 буклетов. | ООСОН |
| ***1.1.2. Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния*** | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.07.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | **Результат:**  **2019-59%**  **2020-63%**  **2021-67,3%**  **2022-69,1%**  **2023-80%**  **2024-90%**  Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.07.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07..01.2021 | 15.07.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07.01.2021 | 15.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.7. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.07.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.8. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.9. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.07.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.10. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.12.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.11. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.2.12. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| ***1.1.3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания*** | | | | | | |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.07.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | **Результат:**  **2019-40%**  **2020-80%**  **2021-95%**  **2022-95%**  **2023-95%**  **2024-95%**  Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2019 | 15.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.07.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2020 | 15.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07..01.2021 | 15.07.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.6. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 07.01.2021 | 15.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.7. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.07.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.8. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 08.01.2022 | 15.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.9. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.07.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.10. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 10.01.2023 | 15.12.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.11. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| 1.1.3.12. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 09.01.2024 | 15.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Отчет по результатам мониторинга | КЦРБ |
| ***1.2. Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»*** | | | | | | |
| 1.2.1. | Оснащение гериатрического кабинета поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» (сроки реализации контрольные точки подлежат корректировке с учетом включения в Федеральный проект в 2020 году) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МЗ НСО  Главный врач ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» Васильев Е.В. | Приказ МЗ РФ от 29.01.2016г №38н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | КЦРБ |
| 1.2.2. | Анализ соответствия материально-технического оснащения гериатрического кабинета поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Направление заявки в | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Утверждение Перечня медицинского оборудования (далее- Перечень) для переоснащения гериатрических кабинетов. | КЦРБ |
| 1.2.3. | Направление заявки для оснащения гериатрического кабинета в отдел материально-технического обеспечения МЗ НСО | 05.07.2019 | 20.07.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Приведение оснащения кабинета в соответствие с с приказом МЗ РФ от 29.01.2016г №38н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | КЦРБ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | Оснащение гериатрического кабинета компьютерным оборудованием и внедрение ЕГИЗ  -2 компьютера  -1 портативный принтер  -Система защиты и аттестация 1 мобильного АРМ по требованиям информационной безопасности. | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Ларин С.А. – начальник отдела развития информационных технологий  МЗ НСО  Главный врач ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» Васильев Е.В. |  | КЦРБ |
| 1.2.5. | Контрольная точка  Ввод в эксплуатацию оборудования | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Главный врач ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» Васильев Е.В.  Начальник отдела АСУ Рябова Н.В. |  | КЦРБ |
| 1.2.6. | Внедрение комплексной гериатрической оценки (КГО) в гериатрическом кабинете поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.7. | Направление специалистов ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» на школу гериатров (ежеквартально) и обучающие семинары с последующим тестированием для специалистов первичного звена здравоохранения по внедрению в практику тестов («Возраст не помеха», «Встань и иди», «Мини Ког» и др.) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленным синдромом старческой астении (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.8. | Контрольная точка  Внедрение единого регионального протокола по проведению алгоритма диагностики синдрома старческой астении | - | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В практику внедрено проведение тестов для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленным синдромом старческой астении. Увеличено количество граждан старших возрастов, прошедших тест «Возраст не помеха» в кабинете профилактики центра здоровья | КЦРБ |
| 1.2.9. | Организация наблюдения пациентов с синдромом старческой астении в специалистов ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ», в т.ч. организация наблюдения врачами терапевтами участковыми и врачом - гериатром на дому маломобильных пациентов. Применение методик дистанционного мониторинга | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И.  Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Галкина В.М. Врач-гериатр Щербинина А.А. | В 2019 году врачом – гериатром гериатрического кабинета поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» у 360 пациентов выявлен синдром старческой астении и начато лечение.  На постоянной основе силами медработников поликлиники, центра здоровья, участковых больниц и ФАП начата широкая информационно-коммуникационная кампания для граждан старших возрастов по профилактике факторов риска возраст – ассоциированных заболеваний и синдрома старческой астении (ССА), повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, формирование у пациентов ответственного отношения к сохранению здоровья).  Внедрена единая комплексная гериатрическая оценка (КГО) при проведении диагностики синдрома старческой астении (ССА) *(В практику внедрен алгоритм диагностики (ССА), путем проведения тестов («Возраст не помеха», «Встань и иди», «Мини-Ког» и т.д.) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ССА).*  Обеспечено качественное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по профилю «Гериатрия»  В 2019 году организовано направление пациентов на консультацию и лечение в межрайонный Центр для контингента особого внимания, созданный на базе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3». Получат консультацию в Центре 20 пациентов. | КЦРБ |
| 1.2.10. | Утверждение перечня обследований и консультаций, периодичности осмотров по каждому заболеванию, состоянию, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение у граждан старших возрастов | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2019 году диспансерным наблюдением охвачено 57,4% (9 680 чел.) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.  Организовано диспансерное наблюдение пациентов старше трудоспособного возраста в поликлинике г. Куйбышева, участковых больницах и ФАП, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в т.ч. организация наблюдения на дому маломобильных пациентов (ветеранов) *(к 2024 году обеспечен 70% охват диспансерным наблюдением пациентов старше трудоспособного возраста, в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»)* | КЦРБ |
| 1.2.11. | внедрение модели диспансерного наблюдения пациентов с синдромом старческой астении в МИС ЕГИСЗ НСО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И.  Начальник отдела АСУ Рябова Н.В. | в электронной медицинской документации внедрен блок «диспансеризация», сведения о диспансерном наблюдении пациентов отражаются в регистре | КЦРБ |
| 1.2.12. | Анализ целевых параметров эффективности диспансерного наблюдения (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | аналитическая справка  врача-гериатра | КЦРБ |
| 1.2.13. | Контрольная точка  Организовано диспансерное наблюдение пациентов с возраст-ассоциированными заболеваниями в поликлиники ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» в т.ч. организация наблюдения врачами терапевтами участковыми и врачами- гериатрами на дому маломобильных пациентов. Применена методика дистанционного мониторинга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И.  Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Галкина В.М. Врач-гериатр Щербинина А.А. | Обеспечен 80% охват диспансерным наблюдением больных, с возраст- ассоциированными заболеваниями в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 №869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп населения» | КЦРБ |
| 1.2.14. | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2019 году обеспечен 40% (10 чел) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания *(в соответствии с Приказом Минздрава России № 125 Н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилакти-ческих прививок по эпидемическим показаниям» взрослые из групп риска подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции. Снижение смертности от пневмонии, увеличение продолжитель-ности жизни лиц старше трудоспособного возраста, перенесших пневмонию, септический шок)* | КЦРБ |
| 1.2.15. | Не менее 40 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.16. | Не менее 21 процента граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Врач-гериатр  Центр здоровья |  | КЦРБ |
| 1.2.17. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. |  | 25.02.2020 | Врач-гериатр  Центр здоровья |  | КЦРБ |
| 1.2.18. | Не менее 56,5% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.19. | Не менее 40% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.20. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. |  | КЦРБ |
| 1.2.21. | Не менее 28,2% процента граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2020 году профилактическими осмотрами обеспечено 28,2% (4 326 чел.) лиц старше трудоспособного возраста | КЦРБ |
| 1.2.22. | Не менее 60,9% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2020 году диспансерным наблюдением охвачено 60,9% (10 389 чел.) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | КЦРБ |
| 1.2.23. | Не менее 80% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2020 году обеспечен 80% (20 чел.) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | КЦРБ |
| 1.2.24. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2020 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Предоставление отчета в Минздрав НСО | КЦРБ |
| 1.2.25. | Не менее 34,8% граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2021 году профилактичес-кими осмотрами обеспечено 34,8% (5 420 чел.) лиц старше трудоспособного возраста | КЦРБ |
| 1.2.26. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. |  | 25.02.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | КЦРБ |
| 1.2.27. | Не менее 62,7 % граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2021 году диспансерным наблюдением охвачено 62,7% (10 790 чел.) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | КЦРБ |
| 1.2.28. | Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2021 году обеспечен 95% (24 чел.) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | КЦРБ |
| 1.2.29. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2021 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Предоставление отчета в Минздрав НСО | КЦРБ |
| 1.2.30. | Не менее 55,4% граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2022 году профилактичес-кими осмотрами обеспечено 55,4% (8 741 чел.) лиц старше трудоспособного возраста | КЦРБ |
| 1.2.31. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. |  | 25.02.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | КЦРБ |
| 1.2.32. | Не менее 69% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2022 году диспансерным наблюдением охвачено 69% (11 978) лиц старше трудо-способного возраста, у которых выявлены забо-левания и патологические состояния | КЦРБ |
| 1.2.33. | Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2022 году обеспечен 95% (24 чел.) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | КЦРБ |
| 1.2.34. | Контрольная точка  Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 95% гражданам старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2022 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Предоставление отчета в Минздрав НСО | КЦРБ |
| 1.2.35. | Не менее 80% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2023 году диспансерным наблюдением охвачено 80% (14 044 чел.) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | КЦРБ |
| 1.2.36. | Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2023 году обеспечен 95% (24 чел.) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | КЦРБ |
| 1.2.37. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2023 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Предоставление отчета в Минздрав НСО | КЦРБ |
| 1.2.38. | Не менее 70% граждан старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2024 году профилактичес-кими осмотрами обеспечено 70% (11 275 чел.) лиц старше трудоспособного возраста | КЦРБ |
| 1.2.39. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. |  | 25.02.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | КЦРБ |
| 1.2.40. | Не менее 90% граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2024 году диспансерным наблюдением охвачено 90% (15 857 чел.) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | КЦРБ |
| 1.2.41. | Не менее 95% лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | В 2024 году обеспечен 95% (24 чел.) охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | КЦРБ |
| 1.2.42. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 25.02.2024 | Зам. главного врача по поликлиническому разделу Ковальчук С.И. | Предоставление отчета в минздрав Росии | КЦРБ |
| ***1.3.* *Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода*** | | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании. Цель – развитие и расширение спектра предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов, недопущение образования очередности в учреждения социального обслуживания. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 66 чел.,**  **2020 год- 99 чел.,**  **2021 год -132 чел.,**  **2022 год- 165 чел.,**  **2023 год- 198 чел.,**  **2024 год-165 чел.**  В 2024 году достигнута цель недопущения образования очередности в учреждения социального обслуживания, повышено качество жизни у пожилых граждан, что способствовало увеличению продолжительности их жизни. | ООСОН |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2019 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.1.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.1.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.2. | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 5 чел.,**  **2020 год- 5 чел.,**  **2021 год -5 чел.,**  **2022 год- 6 чел.,**  **2023 год- 6 чел.,**  **2024 год-6 чел.**  К концу 2024 года обучено 33 специалиста, участвую-щих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговремен-ного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговре-менном уходе, сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни. | ООСОН |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2019 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.2.4.  1.3.2.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана  Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022  15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В.  Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга  Отчет по результатам мониторинга | ООСОН  ООСОН |
| 1.3.2.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.2.7. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3. | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 100 чел.,**  **2020 год- 105 чел.,**  **2021 год -110 чел.,**  **2022 год- 115 чел.,**  **2023 год- 120 чел.,**  **2024 год-110 чел.**  Количество граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад», на 01.01.2025 г., составило 660 человек | ООСОН |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2019 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.4. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.3.7. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4. | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 66 чел.,**  **2020 год- 99 чел.,**  **2021 год -132 чел.,**  **2022 год- 165 чел.,**  **2023 год- 198 чел.,**  **2024 год-165 чел.**  К концу 2024 года количество человек, обеспеченных стационарозамещающими формами социального обслуживания в рамках системы долговременного ухода, увеличилось до 198 в год | ООСОН |
| 1.3.4.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4.4. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.3.4.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| ***1.4. Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждения социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности*** | | | | | | | |
| 1.4.1. | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в проектах, направленных на укрепление физического и психического здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 60 чел.,**  **2020 год- 65 чел.,**  **2021 год -80 чел.,**  **2022 год- 80 чел.,**  **2023 год- 85 чел.,**  **2024 год-85 чел.**  Предпосылки к активному долголетию в 2024 году созданы у 85 человек | ООСОН |
| 1.4.1.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2019 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.4. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 1.4.1.7. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| ***2. Приведение организаций социального обслуживания населения Куйбышевского района в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них*** | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение работ по ремонту отделения милосердия для престарелых и инвалидов МБУ КЦСОН, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | **Результат:**  **2019 год- 26 чел.,**  **2020 год- 26 чел.,**  **2021 год -26 чел.,**  **2022 год- 26 чел.,**  **2023 год- 26 чел.,**  **2024 год-26 чел.**  К 2024 году улучшены условия проживания 26 граждан, находящихся в стационарном отделении. | ООСОН |
| 2.1.1. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2019 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.2. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2020 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.3. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2021 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.4. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2022 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.5. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2023 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.6. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.07.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |
| 2.1.7. | Контрольная точка.  Осуществление мониторинга достижения показателей районного плана |  | 15.12.2024 | Директор МБУ КЦСОН  Павлова Н.В. | Отчет по результатам мониторинга | ООСОН |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***3.Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование*** | | | | | | |
| 3.1. | Проведение социологического опроса с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении |  | 28.02.2019, далее -ежегодно | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Аналитические материалы по результатам опроса | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.2. | Проведение мониторинга планируемого высвобождения работников предпенсионного возраста в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности персонала |  | 2019-2024 годы  Ежемесяч-но | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Наумова Е.В. | Аналитические материалы по результатам мониторинга | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.3. | Формирование состава участников мероприятия (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.01.2019 | 30.06.2019 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.4. | Проведение профессиональной ориентации граждан  предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2019 году | 01.01.2019 | 30.06.2019 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко | Оказание услуг по профессиональной ориентации 17 гражданам  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.5. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году |  | 31.12.2019 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко | Обучение 17граждан  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.6. | Сформировать состав участников мероприятия (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2020 году | 01.01.2020 | 01.06.2020 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.7. | Организовать профессиональную ориентацию граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2020 году | 01.01.2020 | 01.06.2020 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации 34 гражданам  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.8. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 -2020 годах |  | 31.12.2020 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года обучение 34 граждан предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.9. | Сформировать состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2021 году | 01.01.2021 | 01.06.2021 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.10. | Организовать профессиональную ориентацию граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2021 году | 01.01.2021 | 01.06.2021 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации 51гражданину  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.11. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2021 годах |  | 31.12.2021 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Обучение 51 гражданина  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.12 | Сформировать состав участников мероприятия (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году | 01.01.2022 | 01.06.2022 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.13. | Организовать профессиональную ориентацию и профилирование граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2022 году | 01.01.2022 | 01.06.2022 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации 68 гражданам  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.14. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2022 годах |  | 31.12.2022 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года обучение 68 граждан предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.15. | Сформировать состав участников мероприятия (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2023 году | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.16. | Организовать профессиональную ориентацию граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2023 году | 01.01.2023 | 01.06.2023 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации 85гражданам  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.17. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2023 годах |  | 31.12.2023 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года обучение85 граждан предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.18. | Сформировать состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2024 году | 01.01.2024 | 01.06.2024 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Список состава участников мероприятий | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.19. | Организовать профессиональную ориентацию граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2024 году | 01.01.2024 | 01.06.2024 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года оказаны услуги по профессиональной ориентации 102 гражданам  предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.20. | Организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 17 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019-2024 годах |  | 31.12.2024 | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | С 2019 года обучение 102 граждан предпенсионного возраста | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 3.21 | Осуществлять мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019-2024 годах |  | 01.01.2020, далее -ежегодно | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | Отчет в Минтруда и социального развития НСО | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Куйбышевском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Вид документа и (или) результат | Ответственный  исполнитель | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| ***1.Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,***  ***прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование*** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение социологического опроса и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении в Куйбышевском районе Новосибирской области. | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Аналитические материалы | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.2. | Определение перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 01.10.2019 | 30.11.2019 | Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.3 | Формирование перечня образовательных организаций, реализующих учебные программы, востребованные женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Реестр образовательных организаций | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.4. | Организация в 2020 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Феденкова Л.М. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.5. | Организация предоставления в 2020 году профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.6. | Организация в 2020 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | 01.02.2020 | 31.12.2020 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.7. | Организация мониторинга прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год. |  | 01.01.2021 | Отчет в Минтруда и соцразвития НСО  Управление занятости населения | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Мишкинов А.В. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.8. | Организация в 2021 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Феденкова Л.М. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.9. | Организация в 2021 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.10. | Организация в 2021 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | 01.02.2021 | 31.12.2021 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.11. | Мониторинг прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год |  | 01.01.2022 | Отчет в Минтруда и соцразвития НСО  Управление занятости населения | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Мишкинов А.В. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.12. | Организация в 2022 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Феденкова Л.М. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.13. | Организация в 2022 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.14. | Организация в 2022 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | 01.02.2022 | 31.12.2022 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.15. | Мониторинг прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год. |  | 01.01.2023 | Отчет в Минтруда и соцразвития НСО  Управление занятости населения | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Мишкинов А.В. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.16. | Организация в 2023 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Феденкова Л.М. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.17. | Организация в 2023 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.18. | Организация в 2023 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | 01.02.2023 | 31.12.2023 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.19. | Мониторинг прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год. |  | 01.01.2024 | Отчет в Минтруда и соцразвития НСО  Управление занятости населения | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Мишкинов А.В. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.20. | Организация в 2024 году информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Феденкова Л.М. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.21. | Организация в 2024 году предоставления профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.22. | Организация в 2024 году прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе с применением дистанционного метода обучения | 01.02.2024 | 31.12.2024 | - | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Лукьяненко Е.С. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| 1.23. | Мониторинг прохождения переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год. |  | 01.01.2025 | Отчет в Минтруда и соцразвития НСО  Управление занятости населения | ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева  Мишкинов А.В. | | Директор ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбы-шева  Никулина Т.Л. |
| ***2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу*** | | | | | | | |
| 2.1. | Создано к концу 2019 года 5 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |
| 2.2. | Создание в 2020 году 5 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |
| 2.3. | Созданы в 2021 году 5 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |
| 2.4 | Созданы в 2022 году 5 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |
| 2.5. | Созданы в 2023 году 5 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |
| 2.6. | Созданы в 2024 году 5 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отчет в Министерство образования НСО | Управление образования администрации Куйбышевского района | Начальник УО  Орлова Л.В. | |

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей» через ГКУ НСО ЦСПН Куйбышевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Вид документа и (или) результат | Ответственный  исполнитель | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | Предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федеральное и региональное законодательство | ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Куйбышевского района» | МТиСР НСО |
| 2. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формиро-вания накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства (реализация средствами областного семейного капитала) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федеральное и региональное законодательство | ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Куйбышевского района» | МТиСР НСО |
| 3. | Поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федеральное и региональное законодательство | ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Куйбышевского района» | МТиСР НСО |
| 4. | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка (рожденного с 01.01.2018г.) в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Федеральное и региональное законодательство | ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Куйбышевского района» | МТиСР НСО |